## Sheet1
健康谷路施工进度计划对应人、材、机配置
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 人员数量 | 生活碳排放因子（kg/人·天） | 碳排放量=生活碳排放因子*人员数量*有效工作日（天） | 机械 | 机械名称 | 柴油kg | 电kW·h[0.5810 t/(MW·h)] 1 kWh = 0.001 MWh | 机械碳排放因子（机械设备每台班碳排放量）KgCO2/台班 | 碳排放量=机械碳排放因子*有效工作日（天） | 有效工作日（天） | 建设施工阶段
1.1.1 | 路基工程 |  | 管理人员4人；机械操作手3人 | =DISPIMG("ID_79C7EF3D6A4849FBB43BF578D8C679A7",1) | 1562 | 挖机两台（型号220一台，160一台）；装载机一台（型号160）；后八轮十台 |  |  |  |  | 51717.3 | 100天 | 53279.3
[6 empty] | 挖机一台（型号220）：型号是220就是22吨级的斗容量在1.1立方左右。 | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 24908.5 |  | =DISPIMG("ID_669DAE542D9A475DAC09D34ECBC93DD1",1)
[6 empty] | 挖机一台（型号160）：型号是160就是16吨级的斗容量在0.65立方左右。 | 斗容量 0.6m3 履带式单斗挖掘机 | 37.45 |  | 116.095 | 11609.5 |  | =DISPIMG("ID_14B575D2EE42480C8E8B1BD54D05D4DD",1)
[6 empty] | 装载机一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 15199.3 |  | =DISPIMG("ID_D430435453FA442DBC0566F42420A384",1)
[6 empty] | 后八轮十台（30-36吨） | 装载质量30t以内自卸汽车
1.1.2.1 | 路面工程 | 水稳施工 | 管理人员5人；机械操作手9人，工人10人。 |  | 726.36 | 摊铺机2台；钢轮压路机3台(22吨)；胶轮压路机1台（30吨）；平板夯两台（4KW）；铲车一台（型号160）。后八轮12台。 |  |  |  |  | 28331.137 | 12天 | 29057.497
[6 empty] | 摊铺机2台 | 最大摊铺宽度 12.5m 沥青混合料摊铺机（带自动找平） | 136.23 |  | 422.313 | 10135.512
[6 empty] | 钢轮压路机3台（22吨） | 25以内振动压路机 | 118.4 |  | 367.04 | 13213.44
[6 empty] | 胶轮压路机1台（30吨） | 25～30t 轮胎式压路机 | 78.4 |  | 243.04 | 2916.48
[6 empty] | 平板夯两台（4KW） | 蛙式夯土机（200～620N·m） |  | 17.34 | 10.0745 | 241.789
[6 empty] | 铲车一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 1823.916
[6 empty] | 后八轮12台（30-36吨） | 装载质量30t以内自卸汽车 |  |  | 26153.925
1.2.1 | 排水工程 | 雨、污水工程 | 管理人员4人；机械操作手5人。工人10人。 | 4938.3 | 4388.4 | 挖机两台（型号220一台，160一台）；装载机一台（型号160）；平板夯两台(4KW)；后八轮2台。 |  |  |  |  | 51589.8072 | 90天 | 63613.8696
[6 empty] | 挖机一台（型号220） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 22417.65
[6 empty] | 挖机一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 13679.37
[6 empty] | 装载机一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 13679.37
[6 empty] | 平板夯两台（4KW） | 蛙式夯土机（200～620N·m） |  | 17.34 | 10.0745 | 1813.4172
[6 empty] | 后八轮2台（30-36吨） | 装载质量30t以内自卸汽车
1.2.2 |  | 路面排水及检查井加固 | 管理人员4人；工人10人； |  | 549.9 | 铲车1台(型号160)；挖机一台（220），发电机一台（8KW）；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(4KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 7085.7624 | 15天 | 58675.5696
[6 empty] | 铲车1台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 2279.895
[6 empty] | 挖机一台（型号220） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 3736.275
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 744
[6 empty] | 振捣棒两台(0.5KW) | 插入式混凝土振捣器 |  | 5.59 | 3.2478 | 97.4337
[6 empty] | 切割机一台(4KW) | 锯片直径400mm以内型材切割机 |  | 12.18 | 7.0766 | 106.1487
[6 empty] | 弯曲机一台(4KW) | 直径（mm）40以内钢筋弯曲机 |  | 14 | 8.134 | 122.01
1.3 | 电气工程 | 电气工程 | 管理人员4人；工人15人； |  | 3810.75 | 铲车1台；挖机一台（220一台），发电机一台(8KW)；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(2.8KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 35428.812 | 75天 | 39239.562
[6 empty] | 铲车1台 | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 11399.475
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 18681.375
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 3720
[6 empty] | 振捣棒两台(0.5KW) | 插入式混凝土振捣器 |  | 5.59 | 3.2478 | 487.1685
[6 empty] | 切割机一台(2.8KW) | 锯片直径400mm以内型材切割机 |  | 12.18 | 7.0766 | 530.7435
[6 empty] | 弯曲机一台（4KW） | 直径（mm）40以内钢筋弯曲机 |  | 14 | 8.134 | 610.05
1.4.1 | 照明工程 | 管群及基础 | 管理人员3人，工人15人 | 729.19 | 487.2 | 铲车1台；挖机一台（220一台），发电机一台(8KW)；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(4KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 4723.8416 | 10天 | 6789.7516
[6 empty] | 铲车1台 | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 1519.93
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 2490.85
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 496
[6 empty] | 振捣棒两台(0.5KW) | 插入式混凝土振捣器 |  | 5.59 | 3.2478 | 64.9558
[6 empty] | 切割机一台(4KW) | 锯片直径400mm以内型材切割机 |  | 12.18 | 7.0766 | 70.7658
[6 empty] | 弯曲机一台(4KW) | 直径（mm）40以内钢筋弯曲机 |  | 14 | 8.134 | 81.34
1.4.2 |  | 设备安装 | 管理人员3人，工人10人； |  | 241.99 | 吊车一台（25吨），升降机一台(型号JDF5040JGK)。 |  |  |  |  | 1336.72 | 7天 | 6060.5616
[6 empty] | 吊车一台（25吨） | 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） | 40.65 |  | 126.015 | 882.105
[6 empty] | 升降机一台(型号JDF5040JGK) | 最大作业高度10m以内高空作业车 | 20.95 |  | 64.945 | 454.615 |  | =DISPIMG("ID_2D00F298E92A436A9A051C090C14410C",1)
1.5.1 | 交安、监控工程 | 基础 | 管理人员3人，工人15人 | 729.19 | 487.2 | 铲车1台(160)；挖机一台（220一台），发电机一台（8KW）；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(4KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 4723.8416 | 10天 | 6789.7516
[6 empty] | 铲车1台(160) | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 1519.93
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 2490.85
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 496
[6 empty] | 振捣棒两台(0.5KW) | 插入式混凝土振捣器 |  | 5.59 | 3.2478 | 64.9558
[6 empty] | 切割机一台(4KW) | 锯片直径400mm以内型材切割机 |  | 12.18 | 7.0766 | 70.7658
[6 empty] | 弯曲机一台(4KW) | 直径（mm）40以内钢筋弯曲机 |  | 14 | 8.134 | 81.34
1.5.2 |  | 设备安装 | 管理人员3人，工人10人； |  | 241.99 | 吊车一台（25吨），升降机一台(型号JDF5040JGK)。 |  |  |  |  | 1336.72 | 7天 | 6060.5616
[6 empty] | 吊车一台（25吨） | 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） | 40.65 |  | 126.015 | 882.105
[6 empty] | 升降机一台(型号JDF5040JGK) | 最大作业高度10m以内高空作业车 | 20.95 |  | 64.945 | 454.615
1.6 | 景观绿化 | 景观绿化 | 管理人员3人，工人30人； |  | 1367.55 | 吊车一台（25吨），挖机一台（220一台）；铲车一台(160)；后八轮一台。 |  |  |  |  | 7906.395 | 15天 | 9273.945
[6 empty] | 吊车一台（25吨） | 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） | 40.65 |  | 126.015 | 1890.225 |  | =DISPIMG("ID_89F0A75FB17A4A32A70E627960B963D8",1)
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 3736.275
[6 empty] | 铲车一台(160) | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 2279.895
[6 empty] | 后八轮一台（材料运输阶段计算用） | 装载质量30t以内自卸汽车 | 90.1 |  | 279.31
[5 empty] | 13863.34 | [5 empty] | 194180.3368
上述管理人人员为班组长；项目部管理人员为30人，管理整体项目工作。 发电机功率：功率8KW一台；根据有限天数计算。后八轮货车吨位为30-36吨。

## 发电机
健康谷路施工进度计划对应人、材、机配置
序号 | 分部工程 | 分项工程 | 人员数量 | 生活碳排放因子（kg/人·天） | 碳排放量=生活碳排放因子*人员数量*有效工作日（天） | 机械 | 机械名称 | 柴油kg | 电kW·h[0.5810 t/(MW·h)] 1 kWh = 0.001 MWh | 机械碳排放因子（机械设备每台班碳排放量）KgCO2/台班 | 碳排放量=机械碳排放因子*有效工作日（天） | 有效工作日（天） | 建设施工阶段
1.1.1 | 路基工程 |  | 管理人员4人；机械操作手3人 | =DISPIMG("ID_79C7EF3D6A4849FBB43BF578D8C679A7",1) | 1562 | 挖机两台（型号220一台，160一台）；装载机一台（型号160）；后八轮十台 |  |  |  |  | 51717.3 | 100天 | 53279.3
[6 empty] | 挖机一台（型号220）：型号是220就是22吨级的斗容量在1.1立方左右。 | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 24908.5 |  | =DISPIMG("ID_669DAE542D9A475DAC09D34ECBC93DD1",1)
[6 empty] | 挖机一台（型号160）：型号是160就是16吨级的斗容量在0.65立方左右。 | 斗容量 0.6m3 履带式单斗挖掘机 | 37.45 |  | 116.095 | 11609.5 |  | =DISPIMG("ID_14B575D2EE42480C8E8B1BD54D05D4DD",1)
[6 empty] | 装载机一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 15199.3 |  | =DISPIMG("ID_D430435453FA442DBC0566F42420A384",1)
1.1.2.1 | 路面工程 | 水稳施工 | 管理人员5人；机械操作手9人，工人10人。 |  | 726.36 | 摊铺机2台；钢轮压路机3台(22吨)；胶轮压路机1台（30吨）；平板夯两台（4KW）；铲车一台（型号160）。后八轮12台。 |  |  |  |  | 28089.348 | 12天 | 28815.708
[6 empty] | 摊铺机2台 | 最大摊铺宽度 12.5m 沥青混合料摊铺机（带自动找平） | 136.23 |  | 422.313 | 10135.512
[6 empty] | 钢轮压路机3台（22吨） | 25以内振动压路机 | 118.4 |  | 367.04 | 13213.44
[6 empty] | 胶轮压路机1台（30吨） | 25～30t 轮胎式压路机 | 78.4 |  | 243.04 | 2916.48
[6 empty] | 铲车一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 1823.916
1.2.1 | 排水工程 | 雨、污水工程 | 管理人员4人；机械操作手5人。工人10人。 | 4938.3 | 4388.4 | 挖机两台（型号220一台，160一台）；装载机一台（型号160）；平板夯两台(4KW)；后八轮2台。 |  |  |  |  | 49776.39 | 90天 | 61474.86
[6 empty] | 挖机一台（型号220） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 22417.65
[6 empty] | 挖机一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 13679.37
[6 empty] | 装载机一台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 13679.37
1.2.2 |  | 路面排水及检查井加固 | 管理人员4人；工人10人； |  | 549.9 | 铲车1台(型号160)；挖机一台（220），发电机一台（8KW）；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(4KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 6760.17 | 15天 | 56536.56
[6 empty] | 铲车1台（型号160） | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 2279.895
[6 empty] | 挖机一台（型号220） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 3736.275
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 744
1.3 | 电气工程 | 电气工程 | 管理人员4人；工人15人； |  | 3810.75 | 铲车1台；挖机一台（220一台），发电机一台(8KW)；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(2.8KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 33800.85 | 75天 | 37611.6
[6 empty] | 铲车1台 | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 11399.475
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 18681.375
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 3720
1.4.1 | 照明工程 | 管群及基础 | 管理人员3人，工人15人 | 729.19 | 487.2 | 铲车1台；挖机一台（220一台），发电机一台(8KW)；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(4KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 4506.78 | 10天 | 6572.69
[6 empty] | 铲车1台 | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 1519.93
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 2490.85
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 496
1.4.2 |  | 设备安装 | 管理人员3人，工人10人； |  | 241.99 | 吊车一台（25吨），升降机一台(型号JDF5040JGK)。 |  |  |  |  | 1336.72 | 7天 | 5843.5
[6 empty] | 吊车一台（25吨） | 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） | 40.65 |  | 126.015 | 882.105
[6 empty] | 升降机一台(型号JDF5040JGK) | 最大作业高度10m以内高空作业车 | 20.95 |  | 64.945 | 454.615 |  | =DISPIMG("ID_2D00F298E92A436A9A051C090C14410C",1)
1.5.1 | 交安、监控工程 | 基础 | 管理人员3人，工人15人 | 729.19 | 487.2 | 铲车1台(160)；挖机一台（220一台），发电机一台（8KW）；振捣棒两台(0.5KW)；切割机一台(4KW)；弯曲机一台(4KW)。 |  |  |  |  | 4506.78 | 10天 | 6572.69
[6 empty] | 铲车1台(160) | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 1519.93
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 2490.85
[6 empty] | 发电机一台（8KW） | 功率15KW以内柴油发电机组 | 16 |  | 49.6 | 496
1.5.2 |  | 设备安装 | 管理人员3人，工人10人； |  | 241.99 | 吊车一台（25吨），升降机一台(型号JDF5040JGK)。 |  |  |  |  | 1336.72 | 7天 | 5843.5
[6 empty] | 吊车一台（25吨） | 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） | 40.65 |  | 126.015 | 882.105
[6 empty] | 升降机一台(型号JDF5040JGK) | 最大作业高度10m以内高空作业车 | 20.95 |  | 64.945 | 454.615
1.6 | 景观绿化 | 景观绿化 | 管理人员3人，工人30人； |  | 1367.55 | 吊车一台（25吨），挖机一台（220一台）；铲车一台(160)；后八轮一台。 |  |  |  |  | 7906.395 | 15天 | 9273.945
[6 empty] | 吊车一台（25吨） | 提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） | 40.65 |  | 126.015 | 1890.225 |  | =DISPIMG("ID_89F0A75FB17A4A32A70E627960B963D8",1)
[6 empty] | 挖机一台（220一台） | 斗容量 1.25m3 履带式单斗挖掘机 | 80.35 |  | 249.085 | 3736.275
[6 empty] | 铲车一台(160) | 斗容量 1.0m3 轮胎式装载机 | 49.03 |  | 151.993 | 2279.895
[5 empty] | 13863.34 | [5 empty] | 189737.453 |  | 203600.793
[11 empty] | 189737.453 |  | 203600.793
上述管理人人员为班组长；项目部管理人员为30人，管理整体项目工作。 发电机功率：功率8KW一台；根据有限天数计算。后八轮货车吨位为30-36吨。

## Sheet2
| 劳动者类型 | 劳动者数量 | 有效工作日 |  | 碳排放因子 | 碳排放量/kg | 劳动者类型 | 有效工作日 | 碳排放因子 | 碳排放量/kg
路基工程 | 管理人员 | 4 | 100 | 400 | 2.09 | 836 | 管理人员 | 1327 | 2.09 | 2773.43
| 机械操作手 | 3 | 100 | 300 | 2.42 | 726 | 机械操作手 | 858 | 2.42 | 2076.36
路面工程 | 管理人员 | 5 | 12 | 60 | 2.09 | 125.4 | 工人 | 3185 | 2.83 | 9013.55
| 机械操作手 | 9 | 12 | 108 | 2.42 | 261.36
| 工人 | 10 | 12 | 120 | 2.83 | 339.6 |  |  |  | 13863.34
排水工程 | 管理人员 | 4 | 105 | 420 | 2.09 | 877.8
| 机械操作手 | 5 | 90 | 450 | 2.42 | 1089
| 工人 | 10 | 105 | 1050 | 2.83 | 2971.5
电气工程 | 管理人员 | 4 | 75 | 300 | 2.09 | 627
| 工人 | 15 | 75 | 1125 | 2.83 | 3183.75
照明工程 | 管理人员 | 3 | 17 | 51 | 2.09 | 106.59
| 工人 | 15 | 10 | 150 | 2.83 | 424.5
| 工人 | 10 | 7 | 70 | 2.83 | 198.1
交安、监控工程 | 管理人员 | 3 | 17 | 51 | 2.09 | 106.59
| 工人 | 15 | 10 | 150 | 2.83 | 424.5
| 工人 | 10 | 7 | 70 | 2.83 | 198.1
景观绿化 | 管理人员 | 3 | 15 | 45 | 2.09 | 94.05
| 工人 | 30 | 15 | 450 | 2.83 | 1273.5
|  |  |  | 5370 |  | 13863.34
| 有效工作日 | 用电量（kWh） | 碳排放量/kg
路基工程 | 100 | 10115.0685 | 5876.8548
路面工程 | 12 | 1213.8082 | 705.2226
排水工程 | 105 | 10620.8219 | 6170.6975
电气工程 | 75 | 7586.3014 | 4407.6411
照明工程 | 17 | 1719.5616 | 999.0653
交安、监控工程 | 17 | 1719.5616 | 999.0653
景观绿化 | 15 | 1517.2603 | 881.5282
总计 |  | 34492.3836 | 20040.0748 |  |  | 37440
|  |  | 施工机械 | 人员 | 能源 | 总计
|  | 路基工程 | 51717.3 | 1562 | 636.71 | 53916.01
|  | 路面工程 | 28331.137 | 726.36 | 76.41 | 29133.907
|  | 排水工程 | 58675.5696 | 4938.3 | 668.55 | 64282.4196
|  | 电气工程 | 35428.812 | 3810.75 | 477.53 | 39717.092
|  | 照明工程 | 6060.5616 | 729.19 | 108.24 | 6897.9916
|  | 交安、监控工程 | 6060.5616 | 729.19 | 108.24 | 6897.9916
|  | 景观绿化 | 7906.395 | 1367.55 | 95.51 | 9369.455
|  | 总计 | 194180.3368 | 13863.34 | 2171.19 | 210214.8668

## Sheet3
| 机械 | 人员 | 能 | 合计
路基工程 | 51717.3 | 1562
路面工程 | 28331.137 | 726.36
排水工程 | 58675.5696 | 4938.3
电气工程 | 35428.812 | 3810.75
照明工程 | 6060.5616 | 729.19
交安、监控工程 | 6060.5616 | 729.19
景观绿化 | 7906.395 | 1367.55
| 194180.3368 | 13863.34
106.59
424.5
198.1
729.19